## Sheet1
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHUNG
Tiến độ hoàn thành |  |  |  | > = 0% | < 40% = > | 99%
Ngày | 13/03/2026
STT | Người phụ trách | Mã sinh viên | Nội dung | Mô tả chi tiết | Tiến độ | Phần trăm hoàn thành
1 | Nguyễn Trung Hiếu | B22DCCN316 | Thực hiện việc xây dựng màn hình thêm mới và bắt lỗi nhập liệu | Layout: Tạo ActivityAddRoom với các EditText. Validate: Kiểm tra nhanh: Tên phòng không trống, Giá phải là số. Logic: Nhấn "Lưu" thì roomList.add(newRoom) và gọi adapter.notifyDataSetChanged() hoặc dùng Intent trả kết quả về màn hình chính.
2 | Nguyễn Thị Yến | B22DCCN928 | Thực hiện chức năng sửa thông tin và xác nhận xóa. | Update: Tạo ActivityEditRoom. Khi nhấn vào item, hiển thị dữ liệu cũ của phòng đã nhấn vào các EditText để người dùng sửa. Sau đó cập nhật lại đúng vị trí (index) đó trong List. Delete: Xử lý AlertDialog khi nhấn giữ item. Nếu người dùng chọn "Yes", thực hiện roomList.remove(position) và cập nhật lại giao diện.
3 | Nguyễn Việt Tú | B22DCCN748 | Thiết kế giao diện, hiển thị danh sách, phân công công việc | Layout: Thiết kế item_room.xml (CardView) và activity_main.xml (RecyclerView).Adapter: Viết RoomAdapter. Quan trọng nhất là logic onBindViewHolder:Nếu status == "Đã thuê" -> Set background/Text màu Đỏ.Nếu status == "Còn trống" -> Set background/Text màu Xanh.Action: Bắt sự kiện Click vào item để mở màn hình Sửa và LongClick để Xóa.
4 | Nguyễn Mạc Quang Anh | B22DCCN029 | Khởi tạo project, tạo model, push base, thực hiện chức năng tìm kiếm | Model: Tạo lớp Room với các trường dữ liệu: Mã, Tên, Giá, Tình trạng (Boolean/String), Người thuê, SĐT.Data Singleton: Tạo một Class chứa public static List<Room> roomList và add sẵn 5-10 dữ liệu mẫu (Dummy data). Việc này giúp Thành viên 2 có cái để hiển thị lên RecyclerView ngay lập tức mà không cần đợi Thành viên 3 làm xong chức năng Thêm.Git Manager: Khởi tạo Repo, tạo 3 nhánh phụ cho 3 người còn lại merge vào.